## Sheet1
Month | $ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Progress | EV | AC | CV | PV | SV
Plan | 300 | 1: 150; 2: 150 | 100% | 300 | 300 | 0 | 300 | 0
Design | 3000 | 3: 2000; 4: 1000 | 100% | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0
Implement | 30000 | 5: 15000; 6: 15000 | 50% | 15000 | 17000 | -2000 | 30000 | -15000
Test | 18000 | 7: 6000; 8: 12000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deploy | 20000 | 10: 20000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAC | 71300 | [10 empty] | 25.67% | 18300 | 20300 | -2000 | 33300 | -15000
[15 empty] | Project is overbudget by 2000$ |  | Delay by 15000$
[15 empty] | CPI = EV/AC |  | SPI = EV/PV
[15 empty] | 90.15% |  | 54.95%
EAC = BAC/CPI
79092.3497
EAC = AC + BAC -EV
73300